# Rencana Proyek, SDLC, RACI & Risk Register

dashAI — Saksi Mata Digital yang Netral & Tertandatangani

dashAI

2026-06-21

Table of Contents

# 1	Pendahuluan dan Konteks Dokumen

Dokumen ini adalah Rencana Proyek, Pendekatan SDLC, Matriks RACI, dan Risk Register untuk dashAI, sebuah aplikasi web AI dashcam yang mendeteksi pelanggaran lalu lintas secara real-time langsung di dalam peramban, memetakan setiap pelanggaran ke pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dari basis pengetahuan hukum yang terverifikasi, lalu menyegel bukti secara kriptografis menggunakan tanda tangan Ed25519 di sisi server.

Aplikasi dibangun di atas Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript (mode strict), dan Tailwind CSS v4; dideploy di Vercel pada https://dashai-mu.vercel.app (sumber: https://github.com/Finerium/dashAI, lisensi Apache-2.0). Pustaka inti yang dipakai antara lain @tensorflow/tfjs + @tensorflow-models/coco-ssd (deteksi objek), @mediapipe/tasks-vision (deteksi wajah/pose), tesseract.js (OCR pelat), @noble/ed25519 + @noble/hashes (kriptografi), @react-pdf/renderer + qrcode (laporan PDF), idb (IndexedDB), dan zustand (state).

Seluruh pernyataan dalam dokumen ini di-ground pada kode sumber nyata di repositori — khususnya lib/crypto/ (canonical.ts, keys.ts, sign.ts, verify.ts), lib/cv/ (pipeline.ts, detector.ts, tracker.ts, face.ts, pose.ts, plate.ts, types.ts), lib/violations/engine.ts, lib/evidence/types.ts, lib/legal/catalog.ts, lib/legal/citations.ts, app/api/{seal,verify,public-key,report}/route.ts — serta pada artefak riset docs/research/phase0-research.json. Sitasi hukum dijaga persis konsisten dengan lib/legal/citations.ts.

Batasan demo (kejujuran rekayasa). dashAI saat ini adalah demo melalui kamera ponsel, bukan dokumen resmi kepolisian. Bukti yang dihasilkan bersifat tamper-evident, bukan tamper-proof: tanda tangan membuktikan isi laporan tidak berubah satu byte pun sejak disegel server pada waktu tertera, tetapi tidak membuktikan bahwa kamera benar-benar menyaksikan peristiwa dunia nyata (frame berasal dari klien). Estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat perkiraan; estimasi kecepatan diri sendiri (GPS vs OSM maxspeed) bersifat akurat. Disclaimer ini mendasari banyak keputusan rencana, kualitas, dan risiko di bawah.

## 1.1	Tujuan Dokumen

- Mendokumentasikan pendekatan SDLC yang benar-benar dipakai membangun dashAI: alur multi-agent research → contracts → build → audit → fix → deploy → docs.

- Memecah pekerjaan menjadi workstream dan milestone yang dapat dilacak.

- Menetapkan matriks RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) lintas fase.

- Mendirikan Risk Register yang hidup (teknis, hukum, privasi, adopsi) dengan likelihood, impact, dan mitigasi.

- Menetapkan quality gate yang harus dilewati sebelum sebuah perubahan dianggap selesai.

- Menggariskan roadmap menuju produksi (perangkat keras, device attestation, model).

- Menetapkan metrik keberhasilan (success metrics) yang terukur.

## 1.2	Cakupan dan Batasan

Dokumen ini mencakup tata kelola rekayasa untuk artefak yang ada di repositori. Yang di luar cakupan: integrasi resmi ETLE/kanal kepolisian, perangkat keras dashcam khusus, dan backend pelatihan model — ketiganya berada di roadmap pasca-investor (lihat Bab Roadmap). Semua angka dan klaim yang tidak dapat di-ground pada kode/artefak repositori ditandai sebagai target atau rencana, bukan capaian.

# 2	Pendekatan SDLC

## 2.1	Filosofi: Contract-First, Adversarially-Verified, Honesty-by-Design

dashAI tidak dibangun dengan SDLC waterfall klasik maupun Scrum berbasis sprint berdurasi tetap. Ia memakai pipeline multi-agent yang berorientasi artefak, di mana setiap fase menghasilkan artefak yang menjadi kontrak yang mengikat fase berikutnya. Tiga prinsip menyetir seluruh siklus:

- Contract-first. Batas kriptografis ditetapkan lebih dulu sebagai tipe (EvidencePayload di lib/evidence/types.ts) sebelum implementasi apa pun menyentuhnya. Komentar pada tipe ini menegaskan: “THE cryptographic boundary. These exact fields, serialised canonically … are what the server signs.” Semua yang di luar payload adalah presentasi tanpa bobot pembuktian.

- Adversarially-verified. Basis pengetahuan hukum bukan halusinasi model: ia digenerate dari workflow riset dengan verifikasi adversarial 3-voter terhadap sumber resmi/terpercaya, dan setiap entri ditandai verified: true dengan confirm_votes: 3 pada docs/research/phase0-research.json. Hasilnya dikodifikasi ke lib/legal/citations.ts yang tidak boleh diedit tangan (“Do not hand-edit — re-run the research workflow and regenerate”).

- Honesty-by-design. Sistem secara eksplisit menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan. Kode menulis “tamper-EVIDENT, not tamper-proof” di lib/crypto/sign.ts; engine hanya menyalakan aturan yang punya sinyal sahih (lib/violations/engine.ts); dan kunci DEV diberi label dev-… agar tidak pernah dianggap otoritatif (lib/crypto/keys.ts).

## 2.2	Fase Pipeline Multi-Agent

Alur kerja end-to-end adalah: research → contracts → build → audit → fix → deploy → docs. Tabel berikut memetakan setiap fase ke input, aktivitas, output (artefak repositori), dan kriteria keluar (exit gate).

| # | Fase | Input | Aktivitas inti | Artefak / bukti di repo | Exit gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Research | Permasalahan domain (pelanggaran LLAJ, dasar deteksi CV) | Riset multi-agent + verifikasi adversarial 3-voter per sitasi terhadap sumber resmi | docs/research/phase0-research.json (12 entri, verified: true, confirm_votes: 3) | Setiap sitasi verified dengan ≥3 confirm-votes |
| 2 | Contracts | Hasil riset terverifikasi | Definisi tipe domain & batas kripto; skema payload dashai.evidence.v1; katalog & sitasi sebagai data | lib/evidence/types.ts, lib/legal/catalog.ts, lib/legal/citations.ts, lib/cv/types.ts | Tipe kompilasi strict; sitasi konsisten dengan riset |
| 3 | Build | Kontrak/tipe | Implementasi CV pipeline, tracker, violation engine, crypto, route /api/*, viewer/report UI | lib/cv/, lib/violations/engine.ts, lib/crypto/, app/api/, components/ | pnpm build sukses; fitur live berjalan |
| 4 | Audit | Build | Telaah keamanan/privasi/hukum; uji negatif (klaim yang tak boleh dibuat); telaah ambang & false-positive | Threat model & spec (docs/specs/, docs/diagrams/threat-model.*) | Tidak ada klaim tamper-proof; gate kualitas terpenuhi |
| 5 | Fix | Temuan audit | Perbaikan: penegasan label DEV, graceful degradation model, pengetatan ambang engine | Diff pada lib/, mis. degradasi opsional di lib/cv/pipeline.ts | Temuan audit prioritas tinggi tertutup |
| 6 | Deploy | Build tervalidasi | Deploy ke Vercel (Node runtime untuk /api/*), set DASHAI_SIGNING_KEY | https://dashai-mu.vercel.app, export const runtime = "nodejs" | Produksi memakai kunci prod-…, bukan dev-… |
| 7 | Docs | Sistem terdeploy | Dokumentasi rekayasa kelas produksi (vision, PRD, SRS, arsitektur, ADR, test plan, dll.) | docs/specs/ (01–08+), docs/diagrams/, README.md | Setiap klaim ter-ground pada kode/artefak |

## 2.3	Catatan: Sifat Iteratif, Bukan Linear Murni

Walau tabel di atas disajikan berurutan, pipeline bersifat iteratif dengan umpan-balik. Temuan pada fase audit dapat mengembalikan pekerjaan ke contracts (mis. menambah field payload) atau research (mis. menelaah ulang penafsiran pasal). Aturan tata kelola yang berlaku:

- Perubahan pada basis hukum wajib melewati ulang fase research (regenerasi citations.ts), bukan edit manual.

- Perubahan pada batas kripto (EvidencePayload) wajib disertai pembaruan kanonikalisasi (lib/crypto/canonical.ts) dan verifikasi (lib/crypto/verify.ts), karena verifikasi berjalan identik di klien dan server.

- Setiap fitur deteksi baru = (a) entri ViolationMeta di catalog.ts, (b) Citation terverifikasi di citations.ts, (c) aturan detektor di engine.ts — sesuai komentar di catalog.ts: “adding a new violation is: add a meta entry, a citation, and a detector rule”.

# 3	Workstream dan Milestone

## 3.1	Workstream

Pekerjaan dipecah ke dalam tujuh workstream paralel yang masing-masing memiliki owner dan area kode yang jelas.

| ID | Workstream | Lingkup utama | Area kode |
| --- | --- | --- | --- |
| WS-1 | Legal Knowledge Base | Riset & verifikasi adversarial pasal UU LLAJ; katalog pelanggaran | docs/research/phase0-research.json, lib/legal/ |
| WS-2 | Computer Vision | Deteksi objek (coco-ssd), tracker IoU, face/pose (MediaPipe), OCR pelat (Tesseract) | lib/cv/ |
| WS-3 | Violation Engine | Aturan deteksi, debounce, track gating, fusi GPS/OSM | lib/violations/engine.ts, lib/geo/ |
| WS-4 | Cryptography & Evidence | Kanonikalisasi, hashing SHA-256, sign/verify Ed25519, manajemen kunci | lib/crypto/, lib/evidence/ |
| WS-5 | API & Reporting | Route /api/{seal,verify,public-key,report}, PDF + QR, halaman /verify | app/api/, lib/report/, app/verify/ |
| WS-6 | Client UX & State | Live viewer, HUD, overlay deteksi, breakdown pasal, IndexedDB lokal | components/, lib/state/, lib/demo/ |
| WS-7 | Docs & Governance | Spec rekayasa, ADR, diagram, rencana proyek/risiko | docs/specs/, docs/diagrams/ |

## 3.2	Milestone

Milestone berikut menandai capaian yang dapat diverifikasi. Status di-ground pada keberadaan artefak di repositori per tanggal dokumen.

| Milestone | Deskripsi | Kriteria selesai (terverifikasi) | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 — Riset hukum terverifikasi | Basis pengetahuan 12 pelanggaran tervalidasi 3-voter | phase0-research.json lengkap; 12 entri verified: true | Selesai |
| M1 — Kontrak domain | Tipe & skema payload, katalog, sitasi | evidence/types.ts, catalog.ts, citations.ts kompilasi strict | Selesai |
| M2 — Pipeline CV live | coco-ssd + IoU tracker + face/pose dengan degradasi anggun | lib/cv/pipeline.ts berjalan; model gagal tidak menghentikan live view | Selesai |
| M3 — Engine deteksi live | Aturan live: lawan arah, ngebut diri, boncengan, terobos merah | engine.ts menjalankan 5 aturan (ruleWrongWayOther/Self, ruleSpeedingSelf, ruleOvercapacity, ruleRedLightSelf) | Selesai |
| M4 — Penyegelan bukti | Seal Ed25519 + verifikasi klien/server + public key | /api/seal, /api/verify, /api/public-key; verifySealed identik klien/server | Selesai |
| M5 — Laporan PDF + QR | PDF tilang/kecelakaan/coaching dengan QR self-contained | /api/report me-render PDF; QR meng-encode envelope penuh | Selesai |
| M6 — Deploy demo publik | Demo daring di Vercel | https://dashai-mu.vercel.app aktif | Selesai |
| M7 — Dokumentasi rekayasa | Spec kelas produksi | docs/specs/01–08, diagram di docs/diagrams/ | Berlangsung |
| M8 — Hardening produksi | Attestation, model khusus, kalibrasi kecepatan | Lihat Roadmap; pasca-investor | Direncanakan |

Catatan kejujuran: per tanggal dokumen, repositori belum memuat berkas uji otomatis (*.test.ts/*.spec.ts). Skrip yang tersedia di package.json adalah dev, build, start, lint (ESLint), dan typecheck (tsc --noEmit). Karena itu quality gate di bawah memuat gate yang sudah aktif (lint, typecheck, build) dan gate yang masih direncanakan (suite uji unit kripto/engine).

# 4	Matriks RACI

## 4.1	Definisi Peran

Karena dashAI dikembangkan via pipeline multi-agent, “peran” di sini adalah fungsi tanggung jawab, bukan jabatan organisasi. Satu individu/agent dapat memegang banyak peran.

| Kode | Peran | Tanggung jawab utama |
| --- | --- | --- |
| LEAD | Engineering Lead / Maintainer | Keputusan arsitektur, accountable atas rilis, pemegang akses DASHAI_SIGNING_KEY |
| RES | Research Agent | Riset hukum + verifikasi adversarial 3-voter; regenerasi citations.ts |
| CV | CV/ML Engineer | Pipeline deteksi, tracker, model face/pose/OCR |
| ENG | Detection/Rules Engineer | Violation engine, fusi GPS/OSM, ambang & debounce |
| SEC | Security/Crypto Engineer | Kripto, manajemen kunci, threat model |
| API | Backend/API Engineer | Route /api/*, PDF/QR, runtime Node |
| UX | Frontend/UX Engineer | Viewer, HUD, privasi UI (blur), state lokal |
| LEGAL | Legal Reviewer | Telaah konsistensi pasal & disclaimer hukum |
| PRIV | Privacy/DPO | Kepatuhan privacy-by-design & semangat UU 27/2022 (PDP) |
| QA | Quality/Audit | Quality gate, uji negatif, audit klaim |
| DOC | Technical Writer | Dokumentasi rekayasa |

Legenda: R = Responsible (mengerjakan), A = Accountable (penanggung jawab akhir, tepat satu per baris), C = Consulted (dimintai masukan), I = Informed (diberi tahu).

## 4.2	RACI Lintas Fase SDLC

| Fase | LEAD | RES | CV | ENG | SEC | API | UX | LEGAL | PRIV | QA | DOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Research | A | R | C | C | I | I | I | C | C | C | I |
| Contracts | A | C | R | R | R | C | C | C | C | C | I |
| Build (CV) | A | I | R | C | I | I | C | I | C | C | I |
| Build (Engine) | A | C | C | R | I | I | I | C | I | C | I |
| Build (Crypto/Evidence) | A | I | I | I | R | C | I | I | C | C | I |
| Build (API/Report) | A | I | I | I | C | R | C | C | C | C | I |
| Build (UX/State) | A | I | C | C | I | C | R | I | C | C | I |
| Audit | A | C | C | C | R | C | C | R | R | R | I |
| Fix | A | C | R | R | R | R | R | C | C | C | I |
| Deploy | A | I | I | I | C | R | I | I | C | C | I |
| Docs | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | R |

## 4.3	RACI Lintas Komponen Kunci (Detail)

| Komponen / Artefak | LEAD | RES | CV | ENG | SEC | API | UX | LEGAL | PRIV | QA | DOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lib/legal/citations.ts (generated) | A | R | I | C | I | I | I | R | I | C | I |
| lib/legal/catalog.ts | A | C | C | R | I | I | C | C | I | C | I |
| lib/cv/pipeline.ts & detektor | A | I | R | C | I | I | C | I | C | C | I |
| lib/violations/engine.ts | A | C | C | R | I | I | I | C | I | C | I |
| lib/crypto/* & DASHAI_SIGNING_KEY | A | I | I | I | R | C | I | I | C | C | I |
| lib/evidence/types.ts (boundary payload) | A | I | C | C | R | C | C | C | C | C | I |
| app/api/* route | A | I | I | C | C | R | C | C | C | C | I |
| lib/report/* (PDF + QR) | A | I | I | I | C | R | C | C | C | C | I |
| Halaman /verify (verifikasi klien) | A | I | I | I | R | C | R | C | C | C | I |
| Privasi UI (blur wajah/pelat) | A | I | C | I | I | I | R | I | R | C | I |

# 5	Risk Register

## 5.1	Skala dan Legenda

Likelihood (L): 1 = Rare, 2 = Unlikely, 3 = Possible, 4 = Likely, 5 = Almost certain. Impact (I): 1 = Negligible, 2 = Minor, 3 = Moderate, 4 = Major, 5 = Severe. Risk score = L × I. Rating RAG: 1–6 Rendah (hijau), 8–12 Sedang (kuning), 15–25 Tinggi (merah). Strategi respons: Avoid / Mitigate / Transfer / Accept.

Risk Register bersifat hidup: ditinjau pada setiap fase Audit dan sebelum setiap Deploy. Pemilik default seluruh register adalah LEAD, dengan action owner per baris.

## 5.2	Risiko Teknis

| ID | Risiko (sebab → peristiwa → akibat) | L | I | Skor / RAG | Owner | Strategi | Mitigasi / kontingensi | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-01 | Ambang deteksi longgar → false positive (mis. lawan arah/boncengan) → tuduhan keliru | 3 | 5 | 15 / Tinggi | ENG | Mitigate | MIN_TRACK_AGE=4 & DEBOUNCE_MS=6000; flow butuh ≥3 kendaraan bergerak (movingVehicles.length < 3); cosine < -0.6; verifikasi manusia wajib; disclaimer di laporan | 6 (Sedang→Rendah) |
| RR-02 | Performa coco-ssd lite_mobilenet_v2 rendah di ponsel kelas bawah → deteksi meleset | 4 | 3 | 12 / Sedang | CV | Mitigate | Backend WebGL dengan fallback cpu/wasm (detector.ts); model sekunder graceful-degrade (pipeline.ts try/catch); antarmuka ObjectDetector siap di-swap ke YOLOv8/ONNX | 6 (Rendah) |
| RR-03 | Estimasi kecepatan kendaraan lain hanya perkiraan → angka dianggap fakta | 4 | 4 | 16 / Tinggi | ENG | Mitigate | otherSpeedKmh dipisah dari egoSpeedKmh di tipe; UI/README menandai sebagai estimasi; kalibrasi error bars di roadmap | 8 (Sedang) |
| RR-04 | Layanan publik OSM Overpass padam → konteks oneway/maxspeed hilang → aturan lawan-arah-diri & ngebut-diri tidak menyala | 3 | 3 | 9 / Sedang | ENG | Mitigate | Aturan men-guard null (if (limit == null ...) return []); degradasi anggun tanpa crash; cache konteks jalan; tidak ada false positive saat data hilang | 4 (Rendah) |
| RR-05 | Inferensi sekunder (face/pose/OCR) gagal di peramban tertentu | 4 | 2 | 8 / Sedang | CV | Accept/Mitigate | Pembungkus try/catch per model (pipeline.ts); live view tetap jalan dengan model yang berhasil | 4 (Rendah) |
| RR-06 | Perubahan EvidencePayload tak diikuti pembaruan kanonikalisasi → hash/sig tidak stabil klien-server | 2 | 5 | 10 / Sedang | SEC | Avoid | Kanonikalisasi deterministik (sort key rekursif, drop undefined) dipakai sama di sign & verify; tata kelola: ubah payload = ubah canonical.ts+verify.ts | 5 (Rendah) |

## 5.3	Risiko Hukum

| ID | Risiko | L | I | Skor / RAG | Owner | Strategi | Mitigasi / kontingensi | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-07 | Inakurasi sitasi pasal → laporan menyebut dasar hukum keliru | 2 | 5 | 10 / Sedang | LEGAL | Avoid | Basis pengetahuan diverifikasi adversarial 3-voter; citations.ts generated, dilarang edit tangan; konsistensi dijaga dengan phase0-research.json | 4 (Rendah) |
| RR-08 | Laporan disalahartikan sebagai dokumen resmi kepolisian | 3 | 4 | 12 / Sedang | LEGAL | Mitigate | Disclaimer eksplisit di README & PDF; label kunci dev-…; sitasi dinyatakan indikatif | 6 (Rendah) |
| RR-09 | Tantangan admisibilitas bukti di proses hukum | 3 | 4 | 12 / Sedang | LEGAL | Mitigate/Transfer | Posisi tamper-evident (bukan tamper-proof) dinyatakan jujur; verifikasi publik via /api/public-key; penilaian akhir diserahkan ke pihak berwenang; roadmap attestation | 8 (Sedang) |
| RR-10 | Klaim sistem berlebihan (mis. “tamper-proof”) → risiko reputasi/hukum | 2 | 4 | 8 / Sedang | QA | Avoid | Honesty-by-design tertanam di kode (sign.ts); uji negatif atas klaim yang tak boleh dibuat; telaah teks pemasaran | 2 (Rendah) |

## 5.4	Risiko Privasi

| ID | Risiko | L | I | Skor / RAG | Owner | Strategi | Mitigasi / kontingensi | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-11 | Kebocoran PII (frame/crop wajah/pelat) ke server di luar yang disegel pengguna | 2 | 5 | 10 / Sedang | PRIV | Avoid | Server hanya menerima payload yang secara eksplisit disegel; media diacu lewat hash (MediaHashes), bukan byte; local-first IndexedDB | 4 (Rendah) |
| RR-12 | Deteksi wajah disalahpahami sebagai pengenalan identitas | 3 | 3 | 9 / Sedang | PRIV | Mitigate | Deteksi bukan rekognisi; blur-by-default di UI; selaras semangat UU 27/2022 (PDP) | 3 (Rendah) |
| RR-13 | Berbagi laporan membawa data lokasi/plat orang lain tanpa kendali | 3 | 3 | 9 / Sedang | UX | Mitigate | Default blur; pengguna mengontrol kapan menyegel & membagikan; minimisasi data di payload | 4 (Rendah) |

## 5.5	Risiko Keamanan/Operasional

| ID | Risiko | L | I | Skor / RAG | Owner | Strategi | Mitigasi / kontingensi | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-14 | Eksposur DASHAI_SIGNING_KEY (private key bocor) → pemalsuan seal | 2 | 5 | 10 / Sedang | SEC | Mitigate | Satu-satunya rahasia; tidak pernah meninggalkan server (server-only); rotasi kunci via keyId; verifikasi tetap publik | 5 (Rendah) |
| RR-15 | Kunci DEV lolos ke produksi → bukti ditandai otoritatif padahal bukan | 3 | 4 | 12 / Sedang | SEC | Avoid | Validasi regex seed 64-hex (keys.ts); fallback bertanda dev-… & isDev:true; gate deploy memeriksa prod-… | 4 (Rendah) |
| RR-16 | Spoofing kamera (mengarahkan ke layar) → seal sah atas peristiwa palsu | 4 | 4 | 16 / Tinggi | SEC | Mitigate (residual diterima untuk demo) | Diakui jujur sebagai batas tamper-evident; roadmap: Play Integrity/App Attest, kontinuitas GPS, stempel waktu server, hardware khusus | 12 (Sedang; residual demo) |

## 5.6	Risiko Adopsi/Strategis

| ID | Risiko | L | I | Skor / RAG | Owner | Strategi | Mitigasi / kontingensi | Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR-17 | Kepercayaan publik rendah pada bukti yang dihasilkan AI | 3 | 4 | 12 / Sedang | LEAD | Mitigate | Verifikasi dapat dilakukan siapa pun (/api/public-key, /verify self-contained); transparansi sumber hukum; open-source Apache-2.0 | 6 (Rendah) |
| RR-18 | Ketergantungan demo pada kamera ponsel membatasi keandalan lapangan | 4 | 3 | 12 / Sedang | LEAD | Mitigate | Roadmap hardware dashcam khusus pasca-investor; arsitektur detektor swappable | 6 (Rendah) |
| RR-19 | Tanpa jalur integrasi ETLE resmi → nilai penegakan terbatas | 3 | 3 | 9 / Sedang | LEAD | Mitigate | Roadmap integrasi ETLE/kanal pelaporan; fokus awal pada nilai eksulpatori (melindungi pemilik) | 6 (Rendah) |
| RR-20 | Tidak adanya suite uji otomatis → regresi tak terdeteksi | 4 | 3 | 12 / Sedang | QA | Mitigate | Gate lint + typecheck + build aktif; suite uji unit kripto/engine direncanakan (lihat Quality Gate) | 6 (Rendah) |

## 5.7	Ringkasan Risiko Tertinggi

Risiko dengan skor inheren ≥15 yang menuntut perhatian berkelanjutan: RR-01 (false positive → tuduhan keliru), RR-03 (estimasi kecepatan kendaraan lain), RR-16 (spoofing kamera). Ketiganya bersinggungan dengan inti misi dashAI sebagai saksi mata netral dan menjadi pendorong utama roadmap device attestation dan kalibrasi kecepatan.

# 6	Quality Gates

Sebuah perubahan baru dianggap Done bila melewati seluruh gate yang berlaku. Gate dibagi menjadi yang aktif (otomatis/manual tersedia kini) dan yang direncanakan.

## 6.1	Gate Aktif

| Gate | Perintah / mekanisme | Kriteria lulus | Sumber |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 — Type safety | pnpm typecheck (tsc --noEmit) | Nol error TypeScript pada mode strict | package.json |
| G2 — Lint | pnpm lint (ESLint, eslint-config-next) | Nol error lint | package.json |
| G3 — Build | pnpm build (next build) | Build produksi sukses | package.json |
| G4 — Konsistensi hukum | Telaah manual: citations.ts ↔ phase0-research.json | Sitasi identik; tak ada edit tangan pada file generated | lib/legal/, docs/research/ |
| G5 — Stabilitas batas kripto | Telaah manual: perubahan EvidencePayload diiringi canonical.ts/verify.ts | Seal di server tervalidasi oleh verifySealed di klien | lib/crypto/, lib/evidence/types.ts |
| G6 — Honesty/no-overclaim | Audit manual klaim | Tidak ada klaim “tamper-proof”; estimasi ditandai sebagai estimasi | README.md, lib/crypto/sign.ts |
| G7 — Gate deploy kunci | Verifikasi env sebelum rilis | Produksi memakai keyId berawalan prod-…, bukan dev-… | lib/crypto/keys.ts |
| G8 — Privasi default | Telaah UI | Wajah/pelat di-blur default; server hanya menerima payload tersegel | components/, app/api/seal/route.ts |

## 6.2	Gate Direncanakan

| Gate | Tujuan | Cakupan uji yang diusulkan |
| --- | --- | --- |
| G9 — Unit test kripto | Membuktikan invarian seal/verify | Round-trip sealPayload→verifySealed valid; deteksi tamper (ubah 1 byte → hashMatches:false); kanonikalisasi stabil terhadap urutan key |
| G10 — Unit test engine | Mencegah regresi false positive/negative | Debounce per (violation, track); gating MIN_TRACK_AGE; ambang flow <3 kendaraan; cosine <-0.6; SPEED_MARGIN_KMH |
| G11 — Test route API | Validasi kontrak /api/* | Validasi body seal (400 untuk event tak lengkap/violation tak dikenal); /api/report menolak envelope tak valid (422) |
| G12 — Uji negatif klaim | Menjaga honesty-by-design | Memastikan sistem tidak mengeklaim atestasi fisik; label DEV muncul saat kunci DEV |

Penambahan suite uji otomatis (G9–G12) adalah prasyarat menutup risiko RR-20 dan menaikkan kepercayaan rilis.

# 7	Roadmap Menuju Produksi

Roadmap berikut mengonsolidasikan butir di README.md dan komentar arsitektur (mis. detektor swappable di detector.ts). Item bertanda pasca-investor memerlukan pendanaan/perangkat keras.

## 7.1	Fase R1 — Tamper-Resistance (menaikkan biaya pemalsuan)

- Device attestation: integrasi Play Integrity (Android) / App Attest (iOS) untuk menaikkan keyakinan bahwa frame berasal dari perangkat asli — menyerang langsung risiko RR-16 (spoofing kamera).

- Kontinuitas GPS + stempel waktu server: memanfaatkan sealedAt yang sudah di-stamp otoritatif oleh server di /api/seal dan rangkaian GeoPoint untuk konsistensi temporal/spasial.

- Tetap dengan posisi jujur: target adalah tamper-resistant lebih kuat, bukan tamper-proof; penilaian akhir tetap pada pihak berwenang.

## 7.2	Fase R2 — Model & Deteksi (memperluas cakupan tier)

- Backend YOLOv8/ONNX: mengganti coco-ssd melalui antarmuka ObjectDetector yang sudah disiapkan (“can later be swapped for a YOLOv8 ONNX backend without touching the pipeline”).

- Model khusus helm/pelat: mengaktifkan deteksi penuh tier secondary (mis. tanpa-helm, tanpa-plat) yang kini dikatalogkan dan ditampilkan via dataset demo.

- Kamera kabin (driver monitoring): mengaktifkan tier cabin (tanpa-sabuk, main-hp) yang di catalog.ts ditandai requiresCabinCam: true.

- Kalibrasi estimasi kecepatan kendaraan lain dengan error bars — menutup RR-03.

## 7.3	Fase R3 — Perangkat Keras & Integrasi (pasca-investor)

- Dashcam perangkat keras khusus: meningkatkan keandalan lapangan dari demo kamera ponsel (menutup RR-18).

- Integrasi resmi ETLE / kanal pelaporan kepolisian (menutup RR-19).

## 7.4	Ketergantungan Roadmap (ringkas)

| Item | Bergantung pada | Menutup risiko |
| --- | --- | --- |
| Device attestation | Aplikasi native (Android/iOS) | RR-16, RR-09 |
| YOLOv8/ONNX | Antarmuka ObjectDetector (sudah ada) | RR-02 |
| Model helm/pelat & kamera kabin | Dataset + pelatihan model | Cakupan tier secondary/cabin |
| Kalibrasi kecepatan | Data ground-truth + dashcam | RR-03 |
| Hardware khusus & ETLE | Pendanaan investor | RR-18, RR-19 |

# 8	Success Metrics

Metrik dikelompokkan menjadi metrik yang sudah dapat diverifikasi (di-ground pada artefak repositori) dan metrik target (KPI ke depan). Target dinyatakan eksplisit sebagai target, bukan capaian.

## 8.1	Metrik Terverifikasi (status saat ini)

| Metrik | Nilai | Sumber |
| --- | --- | --- |
| Sitasi hukum terverifikasi | 12/12 entri verified: true | lib/legal/citations.ts, phase0-research.json |
| Confirm-votes per sitasi | 3 (adversarial 3-voter) | confirm_votes: 3 di phase0-research.json |
| Pelanggaran dalam katalog | 12 ViolationKey | lib/evidence/types.ts, lib/legal/catalog.ts |
| Aturan deteksi live aktif | 5 rule (4 jenis pelanggaran: lawan arah other/self, ngebut-self, boncengan, terobos-merah-self) | lib/violations/engine.ts |
| Rahasia eksternal dibutuhkan | 1 (DASHAI_SIGNING_KEY); 0 API key pihak ketiga | lib/crypto/keys.ts, README.md |
| Algoritma tanda tangan | Ed25519 + SHA-256 kanonik | lib/crypto/sign.ts, canonical.ts |
| Verifikasi independen | Publik via /api/public-key; /verify self-contained (QR meng-encode envelope penuh) | app/api/public-key, app/api/report |
| Gate kualitas aktif | typecheck, lint, build | package.json |

## 8.2	KPI Target (forward-looking)

| Kategori | KPI | Target | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Akurasi deteksi (self) | Precision aturan ngebut-diri (GPS vs OSM) | Tinggi (akurat per desain) | Sudah akurat; dipantau via lapangan |
| Akurasi deteksi (other) | False-positive rate lawan-arah & boncengan | Minimkan; target rendah | Dikontrol via MIN_TRACK_AGE, DEBOUNCE_MS, ambang flow/cosine |
| Kalibrasi kecepatan other | Cakupan error bar terdokumentasi | 100% laporan menampilkan rentang error | Bergantung Fase R2 |
| Integritas bukti | Tingkat deteksi tamper pada uji | 100% (perubahan 1 byte → invalid) | Diverifikasi oleh G9 saat suite uji ada |
| Privasi | Insiden kebocoran PII tak-tersegel | 0 | Server hanya menerima payload tersegel |
| Keandalan klien | Live view tetap jalan saat ≥1 model sekunder gagal | 100% (degradasi anggun) | Dijamin desain pipeline.ts |
| Kualitas rilis | Cakupan uji otomatis pada lib/crypto & lib/violations | Tinggi (target awal modul kritikal) | Prasyarat menutup RR-20 |
| Kepercayaan | Proporsi laporan terverifikasi independen sukses | 100% verifikasi self-contained | Via /verify + public key |

# 9	Tata Kelola, Tinjauan, dan Persetujuan

- Kepemilikan register: seluruh Risk Register dimiliki LEAD; setiap risiko memiliki action owner sebagaimana tertera.

- Irama tinjauan: Risk Register dan Quality Gate ditinjau pada setiap fase Audit dan sebelum setiap Deploy.

- Manajemen perubahan: perubahan basis hukum lewat regenerasi (bukan edit manual); perubahan batas kripto lewat pembaruan kanonikalisasi+verifikasi; setiap pelanggaran baru lewat trio meta+citation+rule.

- Persetujuan rilis: accountable akhir adalah LEAD, dengan G1–G8 sebagai prasyarat dan verifikasi keyId prod-… sebagai gate deploy.

Penutup kejujuran rekayasa. dashAI adalah demonstrasi teknologi yang dirancang untuk netral dan dapat diverifikasi siapa pun. Ia bersifat tamper-evident, bukan tamper-proof; laporannya indikatif, bukan dokumen resmi kepolisian; dan estimasi kecepatan kendaraan lain bersifat perkiraan. Rencana, kualitas, dan risiko dalam dokumen ini disusun untuk menaikkan kepercayaan secara jujur — bukan untuk menjanjikan yang tidak dapat dibuktikan.